项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 计划审查监督专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.00 |  | 24.00 | 20.524500 |  | 10 |  | 85.52% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.00 |  | 24.00 | 20.5245 |  | — |  | 85.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步完成好国民经济和社会发展计划各项目标任务有效落实要求，加强对年度计划执行情况的监督和计划草案初步审查，夯实前期工作基础，提高监督实效和水平。 |  |  |  |  |  | 全面了解本市经济社会发展情况，增强人大常委会对年度计划监督工作以及下年度计划（草案）审查工作的科学性、有效性，抓住人民群普遍关心、首都经济社会发展迫切需要解决的问题，提出意见和建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专题座谈会数量 |  | ≥2次 |  | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 实地调研数量 |  | ≥4次 |  | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保专题会调研等事项顺利完成，为提高监督实效和水平打好基础 |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 分阶段召开专题座谈会、进行实地调研，年底前完成。 |  | 按时保质完成 |  | 按时保质完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 会议费4万元，咨询费15万元；差旅费5万元 |  | 部分完成 | 10 |  | 8 |  | 疫情原因，部分会议未能按预期线下召开，改为线上进行。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 进一步完成好国民经济和社会发展计划各项目标任务有效落实要求 |  | 达到预期效益 |  | 达到预期效益 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强对年度计划执行情况的监督和计划草案初步审查 |  | 提高监督实效和水平 |  | 提高监督实效和水平 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 达到最后的预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  |  |