项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 全市人大工作会议及培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈晓云 |  |  |  |  | 联系电话 | 55586088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.0150 |  | 31.0150 | 18.1388 | 10 |  | 58.48% |  | 5.48 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.0150 |  | 31.0150 | 18.1388 | — |  | 58.48% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强各部门、各区相关工作的交流，加强各部门之间的联系，听取工作意见及建议，提高委员代表的履职能力。 |  |  |  |  |  | 通过交流培训，加深了业务交流，增强了各部门、各区人员的代表履职能力，为市人大工作提供了基础保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 |  | 5个部门的共7次 |  | 7次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训数量 |  | 5个部门的共5次 |  | 5次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全市人大工作会议及培训顺利进行 |  | 达到预期质量指标 |  | 达到预期质量指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 2021年12月31日前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 会议费 |  | 不超过21.395万元 |  | 13.124万元 | 10 | 10 |  | 因疫情原因，会议在办公区举行，故不产生会议支出 |  |
|  |  |  | 培训费 |  | 不超过28.620万元 |  | 5.0148万元 | 10 | 10 |  | 因疫情原因，培训在办公区举行，故不产生培训支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高各代表的履职能力 |  | 保障委员依法履职 |  | 提高了委员的依法履职能力 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强人大工作及制度建设 |  | 保障工作质量及效率 |  | 通过交流培训，交流经验，增强业务能力，保障工作质量 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 95% |  | 90% | 10 | 9.47 |  | 需进一步加强预算编制及执行 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.95 |  |  |  |