项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 常委会工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭国庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586780 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 43.00 | 42.473 |  | 10 |  | 98.77 |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.00 |  | 43.00 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障2021年市十五届人大计划召开的8次常委会会议顺利组织实施。 |  |  |  |  |  | 在常委会会议召开期间，全体会议、分组会议、主任会议、主任专题会议、党组扩大会议和专题询问会议密集召开，会议保障工作具有会场多、保障要求等级高、系统功能使用需求高的特点。使用保障工作并发量大、业务复杂程度高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 |  | 8次 |  | 9次 | 10 |  | 8 |  | 加强预算精细化管理 |  |
|  |  | 质量指标 | 常委会议程保障 |  | 各个会议顺利召开及结束 |  | 各个会议顺利召开及结束 | 10 |  | 9 |  | 不断加强会议保障措施 |  |
|  |  | 时效指标 | 常委会议程保障 |  | 18天 |  | 17天 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，在保证会议议程的前提下，尽量缩短会议时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过43.00万，其中：会议费80万元，速录费2万元，劳务费3万元，其他商品服务费用15万元 |  | 支出总额42.4730万元，其中：会议费23.57万元，速录费5.64万元，劳务费0.08万元，其他费用13.18万元 | 10 |  | 7 |  | 因疫情原因，部分会议改为线上召开，故会议费开支比预算低，同时加强年初预算精细化编制 |  |
|  |  |  | 参会人员标准 |  | 650元/人 |  | 650元/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 圆满完成各项议题 |  | 保障2021年市十五届人大计划召开的8次常委会会议顺利组织实施。 |  | 2021年市十五届人大计划召开的9次常委会会议顺利组织实施。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证会议顺利进行，深入推进科学立法、民主立法、依法立法 |  | 深入推进立法工作 |  | 发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，坚持以人民为中心，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 代表满意度90% |  | 基本达到满意程度 | 10 |  | 8 |  | 扩宽对代表满意度调查范围 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.88 |  |  |  |