项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 审计查出问题整改落实工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  | 6.00 | 3.000000 |  | 10 |  | 50.00% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.00 |  | 6.00 | 3.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实全国人大常委会办公厅《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》和北京市人大常委会办公厅《关于进一步加强市人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的实施意见》文件要求，按照市人大常委会2021年工作安排，财经委将协助常委会听取和审议我市审计查出问题的整改情况并适时开展专题询问，把查出问题整改监督与审查监督政府和部门预决算工作结合，完善监督程序，形成监督合力。 |  |  |  |  |  | 协助常委会顺利完成听取和审议我市审计查出问题的整改情况并开展专题询问 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 座谈活动次数 |  | 5次 |  | 9次 | 5 |  | 5 |  | 进一步完善年初预算 |  |
|  |  |  | 座谈活动人数 |  | 每次20人 |  | 每次20人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 外出考察次数 |  | 1次 |  | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 外出考察人数 |  | 9人 |  | 7人 | 2 |  | 1 |  | 考虑疫情压缩了人员 |  |
|  |  | 质量指标 | 依据文件要求，完善监督程序，提高监督能力 |  | 达到预期指标 |  | 按照文件要求完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-8月份，审计查出问题整改前期准备；9月份市人大常委会主任会审议审计整改年度工作方案；12月初，市人大常委会主任会审议审计整改工作初审意见；12月底前市人大常委会听取和审议年度审计查出问题整改情况并开展专题询问 |  | 按时保质完成 |  | 按照计划按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 座谈费用 |  | 不超过3万元 |  | 0 | 5 |  | 1 |  | 受疫情影响，改为线上会议 |  |
|  |  |  | 外出考察费用 |  | 不超过3万元 |  | 实际支出3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 听取和审议年度审计查出问题整改情况并开展专题询问,促进整改落实 |  | 预见可能发生的问题在工作中避免发生，切实保障社会群众利益 |  | 根据审计查出的问题，从问题本质出发落实整改 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 财经委将协助常委会听取和审议我市审计查出问题的整改情况并适时开展专题询问，把查出问题整改监督与审查监督政府和部门预决算工作结合 |  | 达到预期指标 |  | 结合审计问题开展专题询问，将审计整改与政府监督工作较好的融合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会组成人员 |  | 满意度≥90% |  | 整体满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |