项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人大理论研究会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亚杰 |  |  |  | 联系电话 | 55588142 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.30 | 10.50 | 9.822000 | 10 |  | 93.54% | 9.35 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.30 | 10.50 | 9.822000 | — |  | 93.54% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 召开民主与法治学术论坛；研究会学术委员会对2020年度课题进行中期检查和结项评审，对2021年度立项申请进行评审；编发《人大理论与实践》，交流研究成果。 |  |  |  |  | 关于论坛：与会者对中国特色社会主义民主政治制度建设进行了系统的回顾与展望，深入剖析了中国特色社会主义法治的理论与实践，全面梳理了人大制度和人大工作的最新研究成果，形成了理论与理论的争鸣、理论与实践的辉映、现实与现实的借鉴的良好交流氛围。关于中期检查和评审：学术委员会委员对结项课题和立项课题逐一形成评审意见。完成编发《人大理论与实践》工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 民主与法治学术交流座谈会次数 |  | 1次 | 会上，来自中国社会科学院、清华大学、中国人民大学、北京联合大学、北方工业大学、南开大学、中山大学、华东政法大学、浙江工商大学、河北省社会科学院、北京市区委党校等高校和科研机构的专家学者，与来自全国人大常委会、北京市区人大常委会、河北省、山东省、湖南省、广东省等地人大常委会150余名同志通过现场会和视频会形式参会，30位学者和人大工作者作了交流发言。会议收到论文32篇，逾30万字，囊括了习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、民主政治制度、党的依法执政能力等各方面内容。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 原则每季度编发一期《人大理论与实践》 |  | 4期左右 | 完成（合刊） |  | 10 | 8 | 文章对理论和实践问题探讨的深度还不够。主要措施：精益求精，优中选优，进一步严格把好文章质量关。 |
|  |  |  | 学术委员会委员对2020年度课题和2021年度课题分别进行结项和立项评审 |  | 2020年度结项课题11个，2021年度立项课题8个 | 完成评审，形成评审意见。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 多渠道交流研究成果 |  | 按时保质完成 | 在《北京日报》等媒体刊发文章；公开出版《新时代地方人大工作理论与实践》；编发《人大视野》2期等。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 按时完成 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过 10.50万 | 预算内 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 研究成果被重要媒体、刊物刊发或领导批示 |  | 发挥人大理论研究会交流平台优势 | 部分成果在《北京日报·理论周刊》和《前线》杂志上发表或拟公开出版；《〈北京市接诉即办工作条例〉以法规文件固化和提升改革成果》的研究报告，已经《人大信息》（增刊）和《人大视野》刊发并得到市委、市人大和研究会主要领导批示。 |  | 10 | 8 | 研究成果的推广力度还有待加强。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果为本市各级人大及其常委会依法履职、创造性开展立法、监督、代表等工作提供理论支撑 |  | 完成2021年各项工作 | 全过程人民民主的理论和制度研究、地方预算的监督、代表“家”“站”活力研究、议案办理等研究课题与理论热点和实践问题紧密相关，为进一步深化理论认识、指导实践提供了支持。 |  | 10 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大常委会 |  | 全年 | 全年 |  | 10 | 7 | 围绕常委会中心工作开展研究还不够紧密，服务常委会决策效果还有待加强。主要措施：更有针对性的将常委会工作目标和要求转化为研究项目。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.35 |  |