项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 财政审计业务委托服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈晓云、蔡平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.00 |  | 30.00 | 26.972769 |  | 10 |  | 89.91% |  | 8.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.00 |  | 30.00 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2021年，根据年度审计工作计划，拟对独立核算的事业单位三年来的经费支出情况开展内部审计，揭示财务管理薄弱环节、重点关注资金浪费问题，夯实财务基础工作，严控运行成本、倡导厉行节俭，推动提质增效，督促问题整改，推动预算执行，规范预算管理和决算草案编制，委托第三方协助完成内部审计工作。 2.按照市财政局相关要求和机关年度财务工作安排，采取政府购买服务方式，委托第三方机构协助完成绩效考评，项目评审及资产清查工作。 |  |  |  |  |  | 开展了年度内部审计工作，对独立核算的事业单位三年来的经费支出情况进行了审计检查；完成了年度绩效评价、项目评审等相关工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 |  | 出具一份内审建议书；一份以预算部门为单位的绩效考评报告；若干项目评审报告；一份资产清查盘点报告 |  | 已出具一份内审报告、一份绩效评价报告、6份项目评审报告 | 12 |  | 9 |  | 2021年未开展资产清查，计划在2022年进行全面清查盘点 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照财政和机关内审要求出具相关审计及评价报告 |  | 按时保质完成 |  | 符合内审和财政相关要求 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按照合同约定进展 |  | 在合同期内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位绩效考评 |  | 不超过10万元 |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内审工作 |  | 不超过12万元 |  | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目评审及资产清查 |  | 不超过8万元 |  | 4.972769万元 | 6 |  | 5 |  | 2021年未开展资产清查，计划在2022年进行全面清查盘点 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 进一步推动预算执行、规范预算管理和决算草案编制、为资产管理打下基础 |  | 得到提升 |  | 预算执行、规范预算管理和决算草案编制得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步提高项目预算资金使用效益，控制项目成本 |  | 得到提升 |  | 项目预算资金使用效益得到提高，项目成本得到控制，为项目结算提供了依据 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被审计、绩效评价和评审的部门 |  | 对相关报告结果满意 |  | 基本满意 | 10 |  | 8 |  | 需提供预算编制的准确性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.99 |  |  |  |