项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 纪检监察专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李厚君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588231 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 10.00 | 2.165460 |  | 10 |  | 21.65% |  | 2.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15.00 |  | 10.00 | 2.165460 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市纪委派驻机构纪检专项工作经费管理办法》（京财党政群[2015]2113号规定，市纪委市监委各派驻机构按照要求申请15万元用于2021年纪检监察专项工作。 |  |  |  |  |  | 2021年度进行了14天的纪检监察工作的相关培训，学习相关知识内容，提升了纪检监察干部职能 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 |  | 7-15天 |  | 14 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成纪检监察工作及培训 |  | 达到预期指标 |  | 按时按质完成全年纪检监察工作任务 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 外出调研差旅费 |  | 不超过1.7万 |  | 0元 | 3 |  | 1 |  | 因疫情原因，无法离京调研。 |  |
|  |  |  | 案件查办费 |  | 不超过3万元 |  | 0元 | 3 |  | 1 |  | 根据案件实际情况，未产生相关费用 |  |
|  |  |  | 培训费 |  | 不超过3.4万元 |  | 0.7253万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  | 不超过1.9万元 |  | 1.44016万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高纪检监察干部履职能力 |  | 达到预期指标 |  | 通过学习纪检监察业务有关书籍、报刊，参加业务培训，办理案件等，干部履职能力显著提升。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升纪检工作能力，培训学习相关经验，为以后开展工作打好基础 |  | 达到预期指标 |  | 干部通过培训综合能力得到提升，为进一步高质量完成纪检监察工作打下基础。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 得到常委会党组的肯定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.2 |  |  |  |