项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 老干部活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许京敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588207 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.00 |  | 36.00 | 19.827654 |  | 10 |  | 55.08% |  | 5.508 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 36.00 |  | 36.00 | 19.827654 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 慰问老干部，组织老干部学习、参观、活动，做好老干部服务管理工作 |  |  |  |  |  | 已完成预期工作目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 退休老干部数量 |  | 春节慰问：170人 集中学习和读书班：60人 日常慰问：32人 |  | 春节慰问：170人 集中学习和读书班：60人 日常慰问：32人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障老干部学习、参观、活动质量 |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 2021年12月31日前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 春节慰问 |  | 不超过10万元 |  | 10.95万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 集中学习和读书班 |  | 不超过19.5万元 |  | 5.28万元 | 2 |  | 0.54 |  | 疫情影响不能组织集中活动 |  |
|  |  |  | 困难补助 |  | 不超过2万元 |  | 1.6万元 | 2 |  | 1.6 |  |  |  |
|  |  |  | 日常慰问 |  | 不超过1.2万元 |  | 3.5万元 | 2 |  | 0.69 |  | 为庆祝建党100周年按要求扩大慰问范围 |  |
|  |  |  | 参观活动 |  | 不超过2万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响不能组织集中活动 |  |
|  |  |  | 其他活动 |  | 不超过1.3万元 |  | 894.7 | 1 |  | 0.07 |  | 疫情影响未开展兴趣小组活动 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 做好老干部服务管理工作 |  | 按时保质完成 |  | 做好老干部服务管理工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增进党群干群关系、密切联系群众，宣传党的路线方针政策、凝聚鼓舞民心 |  | 达到预期指标 |  | 增进党群干群关系、密切联系群众，宣传党的路线方针政策、凝聚鼓舞民心 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 退休老干部 |  | 达到年度总体目标 |  | 退休老干部非常满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |  |