项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 大数据分析与民意调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 55586068 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.80 |  | 28.00 | 24.00 | 10 | 85.71% | 8.57 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.00 |  | 11.20 | 7.20 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 16.80 |  | 16.80 | 16.80 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据市人大常委会领导指示，加大委托第三方就立法、监督重点议题开展大数据分析、快速民意调查，以及相关政策分析研究的工作力度，更加及时、准确和全面反馈社会公众对公共政策制定、执行的态度、意见和利益诉求，切实增强立法、监督等工作的针对性和实效。 |  |  |  |  |  | 结合常委会年度执法检查工作安排，就《北京市生活垃圾管理条例》《北京市物业管理条例》实施情况、《北京市医院安全秩序管理规定》实施情况、《北京市优化营商环境条例》实施情况，开展了3项民意调查。其中，问题分析和对策研究部分内容转化为《人大信息》（增刊）共16期。市领导对有关成果作出批示，发挥了人大信息工作服务保障常委会依法履职，统筹协调专委会有关工作的职能作用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 公共治理分析研究报告 |  | ≥2个 |  | 3 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障相关政策分析研究 |  | 针对立法监督决策制度设计和重要内容，能够作为重要的民意依据在常委会审议以及立法监督工作中运用，并以《人大信息》（增刊）的方式，报市委、市人大、市政府领导，送市人大常委会委员和各工作机构作为决策、工作参考。 |  | 形成《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市物业管理条例》实施情况、《北京市医院安全秩序管理规定》实施情况、《北京市优化营商环境条例》实施情况调查报告，调查报告以《人大信息》增刊（共16期）的形式，供市委、人大、政府主要领导、常委会组成人员决策或审议相关议题时参考。其中，市政府领导对《北京市优化营商环境条例》实施情况调查报告有关成果给予了肯定，相关政府部门在调研成果上进一步开展了问题研究。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 9月之前完成整体的50%,年终完成整体100% |  | 在规定时限前提前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 三个调查项目，经费总额不超过28万 |  | 实际执行24万 | 10 | 10 | 适应疫情管控情况，部分调查调整样本量，进一步降低了行政成本支出。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 调查收集了法规实施工作中特定群体的意见建议，并梳理了法规施行过程中存在的问题、对策建议，有关工作成果供市委、市人大、市政府领导决策参考。 |  | 充分反应不同阶层、不同群体群众的利益诉求和意见建议，保证具有代表性和科学性的民意有序进入决策环节。 |  | 《北京市生活垃圾管理条例》《北京市物业管理条例》实施情况调查共调查992位受访者，覆盖16个区。《北京市医院安全秩序管理规定》实施情况调查了解了52家医院，364位医务人员、患者及家属、医院安保人员等受访者的意见建议。《北京市优化营商环境条例》实施情况调查反映了符合本市战略定位的111家企业高层管理人员的意见建议，并对30家企业高层管理人员进行了深度考察。 | 15 | 14 | 调研过程中发现有相关工作还需进一步加强，积极听取受访者的意见建议，为日后提升工作质量打好基础 |
| 调查项目 |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 更准确及时反馈社会公众对公共政策制定、执行的态度、意见和利益诉求。 |  | 得到提升 |  | 通过民意调查完善了信息工作的方式方法，提升了决策服务质量 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 进入常委会决策参考范畴 |  | 发挥辅助常委会立法监督决策的功能，多次受到常委领导肯定 | 10 | 9 | 继续提高决策服务的有效性和针对性 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.57 |  |