项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 预算审查监督向支出预算和政策拓展改革经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.00 |  | 23.00 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.00 |  | 23.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实中办和市委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革有关文件精神，根据常委会领导要求，充分发挥智库和第三方的支撑作用，每年围绕预算的总量与结构、重点支出与重大投资项目、部门预算、财政转移支付、政府债务、财政收入及重大支出政策等方面开展监督，创新审查监督监督方式，提高预算编制水平和财政资金使用效率，提升预算监督实效。 |  |  |  |  |  | 本年围绕预算总量与结构、部门预算、财政转移支付、政府债务、支出政策等方面开展监督，提交部门预算审查报告，提高预算编制水平和财政资金使用效率 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 调研及座谈活动次数 |  | 3次 |  | 财经委组织了不少于3次，各部门组织不少于6次 | 10 |  | 7 |  | 进一步加强预算编报准确性 |  |
|  |  |  | 协助形成咨询报告 |  | 6份 |  | 实际完成6份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高预算编制水平和财政资金使用效率，提升预算监督实效。 |  | 达到预期指标 |  | 形成6个部门预算审查报告，有关意见纳入财经委初审意见中 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 项目实际工作在2021年已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过23.00万 |  | 项目签订合同金额为23万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动全市预算制度改革、预决算监督方式各方面有所提升，专委会部门预算审查针对性和有效性逐年提升 |  | 按时保质完成 |  | 聘请第三方为市人大专委会开展预算审查提供支持，不断推动全市预算制度改革 | 15 |  | 13 |  | 进一步加强部门预算审查的针对性，有效推动全市预算制度改革 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 初审报告质量、常委会和财经委员会预算监督工作质量逐年提升 |  | 达到预期指标 |  | 有关意见纳入财经委有关意见中，提高了初审报告质量，监督工作影响逐步提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会、财经委员会和相关专委会满意度 |  | ≥95% |  | 形成6份报告，提交常委会主任办公会审议，审议通过后，有关意见纳入财经委初审意见中 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |