项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人大预算审查监督研究基地专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588049 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  | - |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照中央和市委人大预算监督向支出预算和政策拓展改革要求，人大建立预算审查监督基地（首经贸、中财大），发挥智库的作用，提升人大预算监督针对性和有效性，两基地建立了人大预算监督研究中心。2021年主要完成的工作任务有：支出总量和结构数学模型分析；重点支出和重大政府投资模型分析；转移支付模型分析；国有资产监督模型分析；地方税收政策分析等，成果形成调研报告，用于人大预算联网监督系统，为委员代表、专委会预算监督提供智力支撑。 |  |  |  |  |  | 按照年初计划，研究基地共完成研究项目12项，数据分析研究模型19个（联网监督系统应用16个），召开全国学术研讨会一次，对人大预算审查监督工作起到了积极的推进作用。研究项目围绕财经立法和监督工作重点，完成了重大文件起草、重点调研课题等工作；按照加强代表工作和提高预算审查监督能力建设要求，编制完成四问手册；综合运用联网监督系统数据，建立数据分析模型并应用于联网系统；严格规范基地管理，制定基地管理办法。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重点研究任务数量 |  | 10项 |  | 12项 | 5 |  | 4 |  | 进一步提高预算编制准确性 |  |
|  |  |  | 会议数量 |  | 不少于2次 |  | 通过线上线下等形式，召开工作会议6次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研数量 |  | 2次 |  | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照中央和市委人大预算监督向支出预算和政策拓展改革要求，人大建立预算审查监督基地 |  | 保质保量完成 |  | 全年共完成研究项目12项，数据分析研究模型19个，符合支出预算和政策拓展改革要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 按照工作计划要求完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 基地建设经费，每个基地不超过50万 |  | 按照基地建设合同内容，完成咨询服务、专题研究、学术交流、专业培训等活动，每个合同金额为50万元，共签订2个合同 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 发挥智库的作用，提升人大预算监督针对性和有效性 |  | 达到预期指标 |  | 认真落实常委会领导要求，围绕财经立法和监督工作重点，参与预算审查监督重大文件起草工作。 | 15 |  | 14 |  | 进一步将预算审查监督重点拓展改革、政府债务、审计整改、国资监督等工作要求落到实处，着力提高研究基地基础工作和专项研究的针对性、有效性。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强预算审查监督研究基地智库能力建设，形成若干研究成果，用于人大预算联网监督系统，预决算审查报告专项研究报告 |  | 为市委决策和市人大代表、委员、专委会预算监督提供智力支撑 |  | 对常委会部分重点工作进行深入研究，为常委会“一报告一意见”提供研究报告支撑。 | 15 |  | 14 |  | 紧紧围绕中央、市委重大决策部署和全市中心工作，研究方向更加聚焦首都经济社会发展重大问题和人大财经立法监督各项工作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会、财经委员会和相关专委会满意度 |  | ≥95% |  | 编制“四问手册”，使代表对人大预算审查监督的职责以及工作重点、程序、要求等更加清晰，为常委会预算审查工作提供指南。 | 10 |  | 9 |  | 进一步扩大研究成果的应用范围，更好地为领导决策提供参考，为委员、代表提供服务 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |