项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 档案扫描加工整理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚燕晖、陈晓云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.00 |  | 11.00 | 8.6702 |  | 10 |  | 78.82% |  | 7.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 11.00 |  | 11.00 | 8.6702 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.将前一年度及本年度的档案进行数字化扫描加工整理，制作成电子文档在内网上利用。 2.财务文件的归档整理，以及凭证的装订整理工作。 |  |  |  |  |  | 圆满完成年度年度数字档案扫描和财务档案装订 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扫描加工量 |  | 16万页 |  | 14万页 | 10 |  | 8 |  | 实际工作量减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合档案管理数字要求 |  | 符合要求，验收合格 |  | 符合办公厅档案管理要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 2021年12月31日前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 档案数字化扫描 |  | 约8万元 |  | 7.95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 财务处档案整理加工 |  | 约3万元 |  | 0.7202 | 10 |  | 8 |  | 实际工作量减少 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 及时充实机关局域网中档案管理系统的内容，为机关各部门提供准确的档案服务 |  | 确保各部门档案数字化需求 |  | 符合国家档案建设管理的统一规划 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 履职能力及公共服务能力得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大机关各部门 |  | 提供满意的档案服务 |  | 各部门对档案数字化建设及使用反馈情况较好 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.88 |  |  |  |