## 19.人大理论研究会经费
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 人大理论研究会经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 王亚杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588142
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.24 | 18.34 |  | 17.2074 |  | 10 |  | 93.82% |  | 9.3824
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.24 | 18.34 |  | 17.2074 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕全市发展大局和市人大常委会中心工作，开展人大制度理论实践研究和人大常委会工作应用对策研究，召开民主与法治学术交流座谈会，为本市各级人大提供理论支撑和智力支持。 | [5 empty] | 完成2021年度课题结项，并根据常委会2022年度重点工作，确定10项研究课题。召开第八届民主与法治座谈会，形成交流成果。编发3期《人大理论与实践》交流工作，服务常委会决策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年年检前审计 |  |  | 1（次） | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 课题结项和立项评审 |  |  | 20（人） | 20 | 5 |  | 5
|  |  | 《人大理论与实践》的印发 |  |  | 4（期/年） | 3 | 5 |  | 4 |  | 因工作安排，学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会材料的印发在2023年进行。
|  |  | 举办民主与法治论坛（北京2022） |  |  | 1（次） | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 费用支出符合相关制度规定 |  |  | 费用支出合规 | 合规 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时效 |  |  | 12（月） | 12 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 课题检查和立项评审 |  |  | 3.3（万元） | 3.08 | 5 |  | 4 |  | 学术委员会委员实际反馈意见的情况与预算有一定偏差。
|  |  | 《人大理论与实践》的印发 |  |  | 9.44（万元） | 7.499 | 5 |  | 4 |  | 因少印发一期《人大理论与实践》，稿费、印刷费和美编费等比预算相应减少。
|  |  | 2022年年检审计 |  |  | 0.5（万元） | 0.5 | 5 |  | 5
|  |  | 举办民主与法治论坛（北京2022） |  |  | 5.1（万元） | 6.1284 | 5 |  | 4 |  | 根据工作需要，在会议人数严控100人内的情况下，参会人数有所增加。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 推动研究成果转化 |  |  | 达到预期目标 | 10 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 为本市各级人大提供理论支撑和智力支持 |  |  | 有效提供 | 10 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | 相关人员满意度 | 9 | 10 |  | 9 |  | 在有效服务常委会决策上还有待进一步加强。下一步研究会秘书处将进一步做好课题研究指导工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3824

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!