## 北京市宣传人大制度好新闻评选经费
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 北京市宣传人大制度好新闻评选经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 苏昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588149
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 17.2983 |  | 10 |  | 86.49% |  | 8.6492
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 17.2983 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成第十八届北京市宣传人民代表大会制度好新闻评选工作，鼓励和促进新闻媒体和新闻工作者创作出更多更好的宣传人民代表大会制度的新闻作品。 | [5 empty] | 顺利完成第十八届北京市宣传人民代表大会制度好新闻评选工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 一等奖数量 |  |  | 10（个） | 10（个） | 5 |  | 5
|  |  | 二等奖数量 |  |  | 20（个） | 20（个） | 5 |  | 5
|  |  | 三等奖数量 |  |  | 35（个） | 35（个） | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 获奖作品质量 |  |  | 完成工作目标 | 完成 | 10 |  | 9 |  | 参评作品整体质量可以进一步提高
|  | 时效指标 | 征集作品 |  |  | 4（月） | 及时完成 | 5 |  | 4 |  | 个别媒体申报作品时间拖后，今后督促媒体及时上报
|  |  | 评审 |  |  | 6（月） | 及时完成 | 10 |  | 9 |  | 因作品征集时间延后造成整体进度延后
|  | 成本指标 | 奖金费用 |  |  | 12.75（万元） | 12.75（万元） | 5 |  | 5
|  |  | 评委会费用 |  |  | 5.76（万元） | 3.06（万元） | 5 |  | 4 |  | 个别评委未取酬
|  |  | 其他费用 |  |  | 1.49（万元） | 1.49（万元） | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 社会反响 |  |  | 社会反响较好 | 完成 | 10 |  | 9 |  | 可以进一步扩大作品社会影响力
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 参加中国人大新闻奖评选结果 |  |  | 参加中国人大新闻奖评选结果较好 | 完成 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评委会成员和参评单位满意度 |  |  | 相关人员满意度 | 基本满意 | 15 |  | 14 |  | 可以进一步改进工作方式方法
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.6492

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!