## 33.市人大代表及常委会委员履职培训经费
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 市人大代表及常委会委员履职培训经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 李东川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588186
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.2 | 109.2 |  | 65.375 |  | 10 |  | 59.87% |  | 5.9867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.2 | 109.2 |  | 65.375 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织部分人大代表进行培训，使代表能够比较系统地学习党的有关理论、方针和领导重要讲话和法律法规，了解人民代表大会制度的基本内容，了解本市重要工作情况，掌握履行代表职务所必备的知识，掌握履行职务的方式方法，提高履职能力。 | [5 empty] | 统筹推进线上与线下培训深度融合、专题培训与履职培训互为补充、多种方式同步进行的代表履职学习新格局。组织2期实体班，10个场次的专题培训，155名市代表、和市区人大工作者参加了培训。1945人次代表参加了网上课堂学习。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 |  |  | 约910人次 | 110人次 | 15 |  | 1.8132 |  | 疫情原因无法举办实体班
|  | 质量指标 | 办好2022年培训工作 |  |  | 帮助代表比较系统学习党的创新理论，学习中央和市委重要会议精神，帮助代表提供知情知政，使代表更加牢固掌握履行代表职务所必备的知识，不断提高履职能力。 | 达到预期 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时完成培训工作 |  |  | 2022年12月31日前完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 代表履职学习（网上课堂） |  |  | 41（万元） | 35.00（万元） | 5 |  | 4.2683 |  | 疫情原因无法拍摄授课视频
|  |  | 市十六届人大代表任前培训 |  |  | 44（万元） | 30.375（万元） | 5 |  | 3.4517 |  | 疫情原因实体班减少了人数
|  |  | 实体班培训 |  |  | 24.2（万元） | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因无法举办实体班
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 了解人民代表大会制度的基本内容，了解本市重要工作情况 |  |  | 提高人大工作实效 | 完成 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 提高人大代表履职能力 |  |  | 履职能力有所提升 | 完成 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | 参加培训人员满意度 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.5199

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!