## 27.预算联网监督工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 预算联网监督工作经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 陈京朴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586572
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 15.925 |  | 12 |  | 10 |  | 75.35% |  | 7.5353
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 15.925 |  | 12 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据党中央关于加强人大预算审查监督、国有资产监督工作决策部署和市委工作要求，按照人大常委会领导指示，财经办、预算工委2022年重点围绕联网监督数据应用研究，进一步拓展预算联网监督工作的的深度、广度。基于市财政局核心业务一体化工作，研究起草人大联网监督运行规范，并形成一体化下预算和国资联网数据规范，为运用大数据技术服务人大立法和监督奠定基础。 | [5 empty] | 按照联网监督工作要求，不断推进联网监督系统升级。完成基于预算一体化下的预算和国资联网数据规范，并在此基础上形成《关于加强人大财经联网监督数据信息报送的意见》、《北京市人大财经联网监督数据信息报送目录【2022年版】》，经常委会主任会议研究通过后印发实施，推动联网监督工作的深度和广度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人大联网监督运行规范 |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 外出学习考察 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 4 |  | 根据北京市疫情防控的整体要求，暂停外出学习考察，调整以参加线上学习交流和接待外省来京交流为主
|  |  | 预算联网监督相关会议 |  |  | 2次 | 2 | 5 |  | 5 |  | 根据北京市疫情防控的整体要求，暂停和压缩线下会议，调整为线上进行。多次开展座谈交流和学习培训。
|  | 质量指标 | 为人代会、常委会审查预决算提供数据支撑。研究形成可行性强的运行规范，提升联网监督工作，促进人大预算审查监督更具实效。 |  |  | 有效促进 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 数据范围：财政一体化、国资、税务、发改、统计、国资、人社、国土、自然资源等 |  |  | 有效实施 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 业务领域：预算监督、国资监督、审计整改、绩效监督、代表履职等 |  |  | 圆满完成 | 完成 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2022年1月至12月 |  |  | 及时完成相关工作 | 完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 外出考察 |  |  | 25000（元） | 0 | 5 |  | 4 |  | 根据北京市疫情防控的整体要求，暂停外出学习考察，调整以参加线上学习交流和接待外省来京交流为主
|  |  | 运行规范研究 |  |  | 120000（元） | 120000 | 5 |  | 5
|  |  | 会议经费 |  |  | 15000（元） | 0 | 5 |  | 5 |  | 根据北京市疫情防控的整体要求，暂停和压缩线下会议，调整为线上进行。多次开展座谈交流和学习培训。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 支持预决算审查、服务代表并统一相关标准 |  |  | 得到支持 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 制定规范 |  |  | 完成编制 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动政策法规建设 |  |  | 有效推动 | 完成 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作完成满意度 |  |  | 相关人员满意度 | 完成 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5353

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!