## 40.审计查出问题整改落实工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 审计查出问题整改落实工作经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 王丽青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588049
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 3 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 3 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实全国人大常委会办公厅《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》和北京市人大常委会办公厅《关于进一步加强市人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的实施意见》文件要求，按照市人大常委会2021年工作安排，财经委将协助常委会听取和审议我市审计查出问题的整改情况，把查出问题整改监督与审查监督政府和部门预决算工作结合，完善监督程序，形成监督合力。 | [5 empty] | 制定审计整改工作方案，召开审计整改跟踪监督工作会，形成审计整改的审议意见书和跟踪调研报告7份，提高审计整改效果。由于项目完成时间主要集中10-11月份，按防疫要求，以线上会议代替线下会议开展工作，同时因基地老师感染新冠等原因，我办工作人员承担了研究分析工作并克服困难较好完成，未发生会议、咨询费用。今后，我们将进一步加强预算执行安排管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研 |  |  | 5（次） | 13 | 6 |  | 6
|  |  | 调研报告 |  |  | 1（份） | 7（5+2） | 6 |  | 6
|  |  | 审议意见 |  |  | 1（份） | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 依法送印初步审查意见到有关部门研究处理 |  |  | 12（月） | 完成 | 8 |  | 8
|  |  | 依法提交市人大常委会审议审计整改情况 |  |  | 12（月） | 完成 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 完成调研 |  |  | 10.15（月） | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 工作方案制定 |  |  | 8（月） | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 常委会审议 |  |  | 12（月） | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 出具调研报告 |  |  | 10（月） | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 财经委员会审议 |  |  | 10（月） | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 召开会议 |  |  | 10（月） | 完成 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | 3（万元） | 0 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因未形成支出
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进财政资金有效利用 |  |  | 有效促进 | 是 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 整改单位制定制度 |  |  | 5（项） | 35 | 6 |  | 6
|  |  | 提供审计整改完成率 |  |  | 得到提高 | 是 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!