## 30.人大立法监督课题研究经费
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 人大立法监督课题研究经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 陈晓云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586088
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 201 | 189 |  | 124 |  | 10 |  | 65.61% |  | 6.5608
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 201 | 189 |  | 124 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市人大各部门职责及相关文件要求，全面了解和分析社会经济发展、本市重点工作、各项基础性投资及各项地方性法规的相关问题，开展各项工作课题研究。 | [5 empty] | 按照年度预期指标，各处室顺利完成各项任务，全面了解和分析社会经济发展、本市重点工作、各项基础性投资及各项地方性法规的相关问题，为立法监督工作提供研究成果，促进科学决策
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 |  |  | 48个 | 38个 | 20 |  | 20 |  | 受疫情影响 ，按有关要求，课题项目有调整。
|  | 质量指标 | 顺利开展各项工作课题研究 |  |  | 顺利完成课题研究并结题 | 顺利完成并结题 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 课题目标按时完成 |  |  | 及时完成课题目标 | 及时完成 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 年度预算指标 |  |  | 201（万元） | 124万元 | 15 |  | 13.1 |  | 1.根据机关财务要求，部分课题经费划拨到课题负责人公务卡账户，这部分课题未能将经费使用完毕。同时，2022年一重点课题不需要经费。 2.按照常委会机关调研课题管理若干规定及相关制度要求，部分课题支出未按年度预算数执行。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 课题研究效果 |  |  | 为立法监督工作提供研究成果，促进科学决策 | 调研成果为市人大常委会重要立法监督议题提供了具有较强针对性、前瞻性、建设性的决策信息参考，有些内容及时转化进入了专项工作报告，有些内容转化进入立法情况报告等，为常委会会议高质量审议有关议题提供了重要补充。 | 10 |  | 9.6 |  | 还存在与常委会工作联系不紧密的情况。将进一步深入了解常委会重点工作。
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 不适用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | 相关人员满意度 | 一是列入办公厅重点工作项目，作为市人大信息工作的重要方式。二是工作成果得到了有关市领导、市人大常委会领导和相关工作机构负责同志的肯定。 | 10 |  | 9.5 |  | 在有效服务常委会决策上还有待进一步加强。下一步研究会秘书处将进一步做好课题研究指导工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.7608