## 14.信息化系统新建和升级改造项目
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 王光辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586702
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.32 | 37 |  | 36.8 |  | 10 |  | 99.46% |  | 9.9459
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.32 | 37 |  | 36.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京市人大代表密切同人民群众联系履职服务平台项目软件测试、安全测评及安全定级服务工作。 | [5 empty] | 完成北京市人大代表密切同人民群众联系履职服务平台项目软件测试、安全测评及安全定级服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件测试、安全测评及安全定级服务 |  |  | 1项 | 1项 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 提高信息安全性 |  |  | 系统质量得到认可 | 质量符合要求 | 18 |  | 18
|  | 时效指标 | 信息统计效率 |  |  | 及时完成测评 | 时间进度符合要求 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 软件测试、安全测评及安全定级服务 |  |  | 37（万元） | 36.8（万元） | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  |  | 市人大代表履职 |  |  | 促进市人大代表履职工作能力提升 | 提升代表履职工作效果 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 不适用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各业务部门 |  |  | 各部门对信息系统的满意度 | 对项目测评工作满意 | 20 |  | 18 |  | 项目正在试运行中，用户在使用过程中陆续提出修改建议
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9459

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!