## 预算联网监督工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 预算联网监督工作经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 刘星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.8 | 12.8 |  | 12 |  | 10 |  | 93.75% |  | 9.375
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.8 | 12.8 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据党中央及市委关于加强人大预算审查监督、国有资产监督工作部署和市委人大工作会议的要求，按照人大常委会领导调研联网监督工作指示，持续拓展财经联网监督工作的的深度、广度，根据财经监督的重点和代表委员的需求，提高系统应用性。编制人大预算联网监督指标体系和预警规则，完善系统展现和分析功能，为运用大数据技术服务预算决算监督奠定基础。 | [5 empty] | 科学编制《北京市人大财经联网监督中期规划》，确定“一个平台、两个机制、六大领域、六套支撑库”的工作目标。建立京津冀人大财经联网监督数据共享机制。完善PAD服务方式，为财经委员集成和全景展现审议所涉及财经数据信息，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外出学习考察 |  |  | 2次 | 1 | 5 |  | 2.5 |  | 全国人大原定开展的联网监督相关培训时间因故推迟，年内未举办。财经办赴天津开展联网联网监督系统数据共享的工作调研
|  |  | 建立财政核心业务一体化数据接口规范环境下人大预算联网监督指标体系和预警规则 |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 为人代会、常委会审查预决算提供数据支撑。研究形成可行性强的运行规范，提升联网监督工作，促进人大预算审查监督更具实效。 |  |  | 有效促进 | 人代会现场布置财经联网监督查询区，向代表提供PC端、手机APP、移动PAD等多种查询服务。系统通过手机端访问人数1681人次；通过PC端现场查询达602人次。 | 5 |  | 5
|  |  | 扩大数据范围：按照《关于加强人大财经联网监督数据信息报送的意见》及《目录》【2022】，定期采集相关政府部门和区人大常委会等数据信息 |  |  | 有效实施 | 持续加强和完善数据采集工作机制，加强数据整理和集成，系统数据涵盖2018至2024年间4万余套财经报表，6万多个项目信息，22大类近1亿项数据条目，6000余份政策法规文件。 | 10 |  | 10
|  |  | 业务领域：预算监督、国资监督、审计整改、绩效监督、代表履职等 |  |  | 圆满完成 | 制定财经联网监督建设和使用发展中期规划建议，确定中长期建议设目标，开展信息化项目申报和年度预算申报工作。根据系统运转和代表需求，有重点地补充和完善系统功能。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年1月至12月 |  |  | 及时完成相关工作 | 完成 | 5 |  | 5
|  | 经济成本指标 | 编制预算监督指标体系及预警规则 |  |  | 120000元/年 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 外出考察 |  |  | 8000元/年 | 0 | 5 |  | 5 |  | 全国人大原定开展的联网监督相关培训时间推迟，年内未举办
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 统一标准 |  |  | 得到统一 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 支持预决算审查 |  |  | 得到支持 | 增加PAD服务方式，服务于人代会和财经委员会，全景展现审议所涉及财经数据信息，拓宽了财经委员和人大代表参与计划、预算、国资、债务等财经审查监督的渠道和方式 | 10 |  | 10
|  |  | 服务人大代表和专委会 |  |  | 提供服务 | 支持专委会利用联网监督数据资源做好部门预算初审工作，2024年共完成49家对口政府部门预算的初审，涉及财政资金1456.4亿元，提出57个方面的改进意见建议。 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 编制人大预算监督指标体系和预警规则 |  |  | 完成编制 | 完成 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.875

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!