## 北京市人大常委会网络视频会议系统建设项目
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市人大常委会网络视频会议系统建设项目
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 王光辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586083
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 151.73 | 103.9115 |  | 103.9115 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 151.73 | 103.9115 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过构建市人大网络视频会议系统，与人大履职平台融合对接，形成整体合力，为代表委员履职应用及职能部门业务办公用提供稳定、高效、可靠、可扩展的支撑服务；打破地域界限和信息壁垒，推进信息系统建设由分散、沉寂、孤立向集中、动态、关联转变，打通业务链，形成服务网，跨地区、跨部门、跨层级业务协同能力显著提升，基本形成市人大信息化“集约整合、纵横互联、信息共享、业务协同”的发展格局。 | [5 empty] | 在硬件建设方面，配置了视频终端等设备，新增2间小型网络视频会议室，提升了机关视频会议基础支撑能力；在软件建设方面，开发了一套网络视频会议信息服务平台，提供会议记录、会议直播、会议技术服务等功能；在安全防护方面，租赁了一套专属网络视频会议通信平台，提升平台通信能力和安全防护能力。为机关召开工作视频会议、常委会领导及委员视频联系代表、常委会领导进行视频会见、应急指挥和远程调度等多种应用场景提供系统支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 租赁的视频会议通讯平台验收合格率 |  |  | 99% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 租赁的视频会议通讯平台故障率 | 租赁的视频会议通讯平台故障率 | 租赁的视频会议通讯平台故障率 | 1% | 0 | 10 |  | 10
|  |  | 采购的硬件设备故障率 | 采购的硬件设备故障率 | 采购的硬件设备故障率 | 5% | 2% | 10 |  | 10
|  |  | 采购的硬件设备验收合格率 | 采购的硬件设备验收合格率 | 采购的硬件设备验收合格率 | 95% | 98% | 10 |  | 10
|  | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | 151.73（万元） | 103.9115（万元） | 10 |  | 7 |  | 项目变更、费用省减
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政成本下降率 |  |  | 减少一府两院工作人员、委员、代表、媒体记者、区人大工作人员等参会人员的个人通勤成本，降低机关支出的会议食宿经费。 | 系统自投入使用以来，2023年共召开网络视频会议157次，参会人数1580人次；新建的2间网络视频会议室共召开会议251次，使用话筒、多媒体显示、网络视频会议等各类技术服务306项，大大提升会议效率,减少会议组织成本。 | 30 |  | 30
|  | 社会效益指标 | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各业务部门 |  |  | 相关部门满意度≥99.9% | 满意度≥99% | 10 |  | 9 |  | 机关用户对新的会议系统熟悉程度不足，需要进一步加强培训内容，并收集相关建议研究改善方案
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96 |  | 项目变更、费用省减

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!