## 信息系统运维类项目
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 |  | 王光辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586702
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 807.219 | 921.8377 |  | 847.5683 |  | 10 |  | 91.94% |  | 9.1943
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 807.219 | 921.8377 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障机关各类信息化系统正常运行。 | [5 empty] | 进一步规范了运维管理制度，对基础设备、应用系统、网络安全、会议系统、门户网站开展了主动运维、精细化运维和标准运维，保证了信息系统可靠、稳定运行，确保信息化运维工作安全、有序开展，保障常委会机关各项工作的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 经济成本指标 | 运维费 |  |  | ≤807.219万元 | 847.568286万元 | 5 |  | 3 |  | 因项目预算调整，成本增加
|  | 数量指标 | 会议系统运维 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 应用系统运维 |  |  | 13项 | 13项 | 5 |  | 5
|  |  | 信息资源运维 |  |  | 4项 | 4项 | 5 |  | 5
|  |  | 安全运维服务 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 基础设施运维 |  |  | 6项 | 6项 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 各项运维响应效率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 保障各项系统情况 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关业务工作情况 |  |  | 保障机关业务顺利开展 | 达到目标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各业务部门 |  |  | 各部门对信息系统的满意度 | 对项目测评工作满意 | 10 |  | 8 |  | 基本满意，但有部分系统原因需要进行维护
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.1943

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!