## 北京市人大财经联网监督平台
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市人大财经联网监督平台
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 570 | 570 |  | 547.286 |  | 10 |  | 96.02% |  | 9.6015
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 570 | 570 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市委第六次人大工作会议提出的“建设人大财经监督平台”的要求和《北京市人大财经联网监督建设和使用发展中期规划建议（2023-2025年）》的工作目标，将人大联网监督由预算监督向财经监督扩展，通过建设人大财经联网监督平台，新建和升级预算、经济、国资、债务、审计整改、财经法规政策等六大子系统，建成操作指引、政策法规、绩效指标、预警监测、分析报告等六套支撑库，规范数据采集和治理，有效提升平台应用功能，有力支持人大财经立法、审查、监督和服务代表的工作需要。 | [5 empty] | 完成人大财经数据资源池的建设，完成数据库建设，整合接入外部数据资源，完善内部数据治理，并上线试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按法定场景，实现平台及业务系统界面和展现效果多样化 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 持续扩大数据采集规模和领域，加强财经数据的治理效果 |  |  | ≥200000MB | 2200000MB | 4 |  | 4
|  |  | 服务对象数量 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 4 |  | 4
|  |  | 新建和升级业务系统，包含预决算审查监督系统、国有资产管理情况监督系统、政府债务审查监督系统、审计整改监督系统、经济工作监督系统、财经法律政策系统，提升服务代表履职功能和智能化应用。 |  |  | 6项 | 6项 | 4 |  | 4
|  |  | 依据预决算、国有资产、经济工作、政府债务、审计整改、财经运行等法定审查和监督场景，编制不同节点、不同场景、不同专项的数据分析报告 |  |  | 20份 | 20份 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 数据传输速度 |  |  | ≥12Mbps | 12Mbps | 5 |  | 5
|  |  | 建立完善的数据安全、应用安全策略和控制措施 |  |  | 建立完成 | 建立完成数据安全、应用安全策略和控制措施 | 5 |  | 5
|  |  | 内控系统运行稳定性 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 数据查询指标 |  |  | ≤5秒 | 5秒 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 经济成本指标 | 成本控制数 |  |  | ≤570万元 | 547.286万 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 加强各类财经数据的分析应用，为人大常委会和专门委员会依法开展计划和预算审查监督提供技术支持。 |  |  | 有效支持 | 有效支持计划和预算审查监督工作 | 10 |  | 10
|  |  | 依托“代表履职平台”中“财经监督”模块，定期向人大代表推送财经数据、财经运行报告、财经信息。 |  |  | 定期推送 | 定期推送财经数据、财经运行报告、财经信息，为立法工作提供支持 | 10 |  | 10
|  |  | 运用大数据和人工智能技术，加强数据治理、挖掘、分析和应用，满足人大代表依法开展财经审查监督。 |  |  | 满足 | 满足人大代表依法开展财经审查监督需求 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 |  |  | 满意 | 相关部门使用数据库满意度较高，并及时反馈相关问题 | 10 |  | 9 |  | 2025年人代会期间，代表和有关委办局对系统使用提出意见，会后已及时修改完善。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6015

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!