## 5.档案扫描加工整理经费
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 档案扫描加工整理经费
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 |  | 9.7756 |  | 10 |  | 75.2% |  | 7.5197
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.将前一年度及本年度的档案进行数字化扫描加工整理，制作成电子文档在内网上利用。 2.完成财务文件的归档整理以及凭证的装订整理工作。 | [5 empty] | 1、将前一年度及本年度的档案进行数字化扫描加工整理以及凭证的装订整理 2、制成电子档案，及时充实机关局域网中档案管理系统的内容，便于以后年度查询。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 数字化扫描加工文档 |  |  | 符合要求 | 验收合格，符合要求 | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 档案数字化扫描加工和装订 |  |  | ≤200000张 | 160000页、5000条 | 10 |  | 10
|  | 经济成本指标 | 档案数字化扫描加工 |  |  | ≤10万元 | 9.075万元 | 10 |  | 10
|  |  | 财务档案装订整理 |  |  | ≤3万元 | 0.7万元 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 充实机关局域网中档案管理系统的内容情况 |  |  | 及时 | 及时充实机关局域网中档案管理系统的内容情况 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对以后年度查询影响 |  |  | 便于查询 | 日后便于查询以前年度的档案 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 查询效率 |  |  | 得到提升 | 有效提升查询效率 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务部门满意度 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.5197

## 模板 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
|  | 时效指标 | 指标1：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 10 |  | #DIV/0!